## 01.07.2020
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 9 месяцев 2020г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.10.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., дошкольные образовательные организации | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 433750.4 | 405950.4 | 285187.7
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  | предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательной программы дошкольного образования; улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; |  |  | 117497.5 | 422224.5 | 394424.5 | 276930.9
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 0 | 8571.7 | 8571.7 | 6129.2
1.3. | ОМ 1.3: Газификация объектов образования |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам дошкольного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Белокалитвинском районе |  |  | 138782.9 | 1934.2 | 1934.2 | 1107.6
1.4. | ОМ 1.9: Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 1020 | 1020 | 1020
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., общеобразовательные организации | обеспечение односменного режима обучения вмуниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест вобщеобразовательных организациях, в том числе путем строи-тельства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 885997.2 | 884934.2 | 627630.4
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 684237.3 | 683174.3 | 478690.7
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 607.8 | 61374.9 | 61374.9 | 34323.2
2.3 | ОМ 2.3: Всеобуч по плаванию |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; |  |  |  | 680.7 | 680.7 | 0
2.4. | ОМ 2.4: Газификация объектов образования |  | улучшение условий для развития педагогического потенциала выявление и поддержка лучших педагогических работников в Белокалитвинском районе; | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 4724 | 4724 | 3652.6
2.5. | ОМ 2.6: Расходы на проведение мероприятий по энер-госбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  |  | 5805.1 | 5805.1 | 4109.9
2.6 | ОМ 2.8: Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического |  |  |  | 73846.6 | 73846.6 | 63752.7
2.7 | ОМ 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености |  | обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры образовательных организаций в |  |  |  | 420 | 420 | 363.5
2.8 | ОМ 2.10: Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  | Белокалитвинском районе. |  |  |  | 26795 | 26795 | 26792
2.9 | ОМ 2.12: Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 1412.6 | 1412.6 | 1412.5
2.10 | ОМ 2.13: Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | [5 empty] | 522.6 | 522.6 | 418.1
2.11 | ОМ 2.14: Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | [5 empty] | 3351.2 | 3351.2 | 2835.8
2.12 | ОМ 2.15. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков. | [5 empty] | 8349 | 8349 | 7842.1
2.13 | ОМ 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работника | [5 empty] | 14217.8 | 14217.8 | 3437.3
2.14 | ОМ 2.19:Организация питания 1-4 классов | [5 empty] | 260.4 | 260.4 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., организации дополнительного образования | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников дополнительного образования Белокалитвинского района; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 100586 | 98461 | 66060.8
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  | расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 0 | 70761.5 | 68636.5 | 47286.5
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования,ликвидировать аварийность, повысить эксплуатационную надежность строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, . |  |  |  | 5488.4 | 5488.4 | 2522.8
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | сформировать современную инфраструктуру образовательных организаций дополнитель-ного образования Белокалитвинского района |  |  |  | 20787.3 | 20787.3 | 13191.7
3.4. | ОМ 3.4: Расходы на приобретение школьных автобусов | [5 empty] | 2763 | 2763 | 2763
3.5. | ОМ 3.5: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености | [5 empty] | 296.8 | 296.8 | 296.8
3.6., | О.М. 3.6:Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 489 | 489 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского рай-она; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образова-тельным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 5635.8 | 5504.1 | 3130.5
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 5313.6 | 5181.9 | 2957.1
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 322.2 | 322.2 | 173.4
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | И.о. заведующей МБОУ ИМЦ Мамонова Е.С | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 3315.4 | 3315.4 | 2328.2
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3310.4 | 3310.4 | 2323.3
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 5 | 5 | 4.9
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 23411.3 | 11881.3 | 15572.2
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 23370.9 | 11840.9 | 15531.8
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 40.4 | 40.4 | 40.4
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2747.4 | 9959.1 | 9959.1 | 6524.7
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 9068.7 | 9068.7 | 5744.9
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 29.7 | 29.7 | 0
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 860.7 | 860.7 | 779.8
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1462655.2 | 1420005.5 | 1006434.5
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47