МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

(ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО)

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор __________С.Ф. Хлебунова «___»_____________2014 г.

Ц Е Л Е В О Й  П Р О Е К Т:

Формирование регионального инновационного кластера

эффективных образовательных систем модернизации образования

в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,   направленные на повышение эффективности образования

в Ростовской области»

Авторский коллектив: Королёва Л.Н. Эпова Н.П. Андреева О.С. Научный руководитель: Хлебунова С.Ф.

Ростов-на-Дону

2014

Введение

Повышение эффективности современного российского образования как одного из важнейших факторов достижения лидирующих позиций в мировом сообществе является стратегией государственной образовательной политики России второго десятилетия XXI века. Обеспечение условий обновления образовательного пространства на уровне научно-технического прогресса, формирование профессионального образовательного сообщества креативных, технологически подготовленных и стремящихся к созданию востребованных инноваций специалистов сферы образования составляет существо ценностных и целевых ориентиров модернизации отечественного образования в настоящий период её развития. Векторы движения к этим целям аккумулированы в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.», в утверждённом Минобразованием Российской Федерации «Порядке формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», в целостном комплексе государственных нормативно-правовых документов, «Дорожных карт» федерального и регионального уровней, в программах развития региональных образовательных систем.

Императивом инновационного развития России согласно данным стратегиям определены:

- «повышение эффективности национальной инновационной системы», которое «обеспечивается взаимодействием существующих и создаваемых элементов»;

- «создание в Российской Федерации единого научного и образовательного пространства», способствующего «формированию культуры инноваций в обществе», в том числе, в рамках «сети территориально-производственных кластеров» в целях расширения доступа к инновациям и высококвалифицированным кадрам.  По-сути речь идёт о преемственном и взаимообусловленном соразвитии двух системообразующих сфер инноватики: платформ создания инновационных продуктов (систем, инструментов, процессов и пр.) и площадок их эффективного распространения и диверсификации в рамках условий образовательных сред.

Следовательно, ведущим механизмом модернизации отечественного образования является формирование и функционирование инновационной инфраструктуры,  состоящей из федеральных и региональных инновационных площадок. Задача эта выполнима при соблюдении совокупных принципов:

- непрерывности профессионального развития специалистов образования;

- персонификации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки);

- кластеризации инновационных платформ повышения качества образования, эффективности профессионально-педагогической деятельности, развития творческих ресурсов образовательного сообщества.

Очевидно, что в данном контексте принцип кластеризации инновационных платформ развития образования  является основополагающим, обеспечивающим организационно-деятельностную среду непрерывного профессионального роста специалиста образования в условиях персонифицированной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ПК и ПП).

Отечественная педагогика, психология, практика управления инновациями в образовании позиционирует кластер как базис системы порождения инноваций, расширения инновационного образовательного пространства, развития культуры инновационного мышления и деятельности субъектов образовательной среды.

Несмотря на многообразие кластерных стратегий – географической, фокусной, региональной и пр., в российском образовательном пространстве наиболее востребованными стали такие базовые модели кластеров как научно-образовательная и инновационно-ориентированная.

К числу характеристик, отличающих одну из названных моделей от другой, относятся ценностные приоритеты, образовательная парадигма каждой из них, планируемый результат, содержательно-деятельностные акценты, организационная инфраструктура.

Тем не менее, данным моделям кластеров присущи объединяющие их уникальные по степени актуальности свойства воплощать науку в диверсифицированных версиях творческих педагогических практик, тем самым генерируя новации не только в образовании, но и в сфере науки.

Именно данные характеристики эффективных моделей кластеризации инновационных образовательных систем могут служить инструментом модернизации  дополнительного профессионального образования (ДПО), способным обеспечить единство трех ведущих стратегий развития отечественного образования XXI века: сохранение лучших традиций – порождение инноваций - и институализация продуктивных системных преобразований, обладающих ресурсами развития.

Воплощение этих стратегий на основе кластеризации инновационных платформ развития творческих ресурсов образовательного сообщества обусловливает необходимость реализации двух принципов, составляющих наряду с кластеризацией совокупное целое методологии развития инноватики в пространстве ДПО. К ним относятся – непрерывность профессионального развития специалистов сферы образования и персонификация ДПО.

Для формирования регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем модернизации образования в контексте данной методологии необходимо определить наличие условий в образовательном пространстве региона, которые могли бы обеспечить решение такой масштабной задачи.

Во-первых,  персонификация ДПО - один из системообразующих принципов, способствующих повышению мотивации, качества и эффективности образовательной системы ПК. Следует отметить, что концептуально-методологический и организационный аппарат персонификации ПК в институте разработан и внедряется в образовательно-креативное пространство ДПО поэтапно. Процесс внедрения, однако, не столь динамичен, как предполагалось. Особо сложным препятствием стала область финансирования и формирования заказа на образовательную услугу. В данных условиях реализация «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций» и «Профессионального стандарта «Педагог»» послужит ускорителем персонификации ДПО как обязательного компонента востребованной в формате инновационного развития системы непрерывного образования педагогических и управленческих кадров.

Принцип непрерывности профессионального развития специалистов сферы образования на Дону имеет вековую историю, традиции и эффекты в контексте новой реальности. Речь идет о полифункциональной и диверсифицированной по направлениям, видам деятельности и содержательным линиям системе методической поддержки и научно-методического сопровождения инновационных процессов, интенсивно функционирующих в образовательной среде нашего региона. Данная непрерывность базируется на преемственном взаимодействии всех уровней ДПО от методического объединения в образовательном учреждении и его методического совета, территориальных инновационных групп модернизации образования при центрах методической службы, разветвленной сети форм методической поддержки, организованной методическими центрами, до целостного комплекса направлений и видов сопровождения профессионального развития педагогов и работников управления сферы образования в условиях персонифицированной системы ПК нашего института.

«Включение» принципа персонификации ПК в пространство непрерывности профессионального роста работников образования придаст новое качество этому пространству и качеству отношения его участников к инновационному развитию собственных педагогических систем.

В настоящее время образовательная система региона динамично развивается, в том числе, на основе целенаправленного «строительства» инновационных моделей модернизации образования в рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы и их широкого распространения. В целом процессы моделирования и диссеминации образовательной инноватики в регионе по отработке механизмов перевода стратегий ФЦПРО на 2011-2015 годы, ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» в практику деятельности образовательных организаций, а также становления новой для базовых образовательных учреждений  функции – андрагогической, обеспечиваются 60 базовыми и около 400 образовательными учреждениями, имеющими статус инновационных и пилотных площадок регионального образования. Наличие развитой инновационной инфраструктуры регионального образования, таким образом, очевидно.

Однако степень скоординированности  диссеминационных направлений «вхождения» инновационных площадок этой инфраструктуры  в практику региональной среды образования явно не соответствует мощному потенциалу инновационного движения и востребованности в его развитии.

Очевидным прорывом к новому качеству региональной образовательной среды станет создание целостной модели регионального инновационного образовательного кластера, интегрирующей  в своём пространстве центры инновационного развития педагогических практик.

Фестиваль-конкурс инновационных образовательных систем и научно-практическая конференция по выявлению направлений расширения инновационного образовательного пространства региона, а также мониторинг качества стажировочных практик диссеминации инновационных моделей модернизации образования базовых образовательных учреждений,  проведенные институтом в течение 2013-2014 гг., представили веские аргументы необходимости и готовности перехода на кластерную модель организации творческого педагогического сообщества: наличие кадрового ресурса осуществления кластерного подхода к обеспечению непрерывного профессионального  развития  педагогов и организаторов донского образования и созданной ими масштабной технологической платформы образовательной инноватики региона.

Настоящий целевой проект «Формирование регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем модернизации образования в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,   направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области»» представляет наукоёмкий деятельностный механизм решения данной задачи.

Паспорт целевого проекта

| Цель проекта: | Создание эффективного механизма организации и развития регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем модернизации образования в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» |
| --- | --- |
| Задачи проекта: | - Выявить инновационный ресурс базовых образовательных учреждений ФЦПРО на 2011-2015 годы в целях организации на их основе центров инновационного развития образования в условиях регионального инновационного кластера (РИК). - Разработать комплект нормативно-методических основ РИК: - Положение о РИК; - структурно-функциональная модель; - программы деятельности РИК. - Актуализировать творческий потенциал педагогических коллективов центров инновационного развития РИК на основе осуществления системной научно-методической поддержки и сопровождения. - Обеспечить повышение эффективности системы научной деятельности института на основе широкого привлечения одарённых и талантливых специалистов сферы образования к исследовательской, креативной деятельности в составе «Научных школ», ассоциаций, «Школы молодого специалиста», Ассамблеи инноваторов» и др. базовых платформ РИК. - Способствовать реализации стратегии повышения конкурентоспособности системы ПК в условиях РИК. - Интенсифицировать развитие региональной инновационной инфраструктуры в системе образования |
| Нормативно-правовые основы проекта: | - ФЦПРО на 2011-2015 годы; - Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (Постановление Правительства РФ от 28.05.2014г. № 3241п-П8); - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н); - Проект Министерства образования и науки РФ «Концепция поддержки развития педагогического образования»; - План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства Российской федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р); - План мероприятий «дорожная карта» по Ростовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» (Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.04.2013 г. № 241); - План мероприятий («дорожная карта») института как стажировочной площадки в рамках предоставления бюджету Ростовской области субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению: «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ( Утверждено 30 января 2013 г.); - Инновационная модель региональной системы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров (Сборник нормативных документов. (Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Ростов-на-Дону, 2012) |
| Методология проекта: | - Аксиологический, системно-деятельностный, когнитивный, компетентностный, персонифицированный, кластерный подходы, психолого-педагогические основы развития творческих способностей и творческой деятельности личности. |
| Планируемый результат: | - Создание РИК и целевых сетевых сообществ инноваторов образования; - Расширение инновационного пространства педагогического творчества участников РИК в рамках региональной инновационной инфраструктуры; - Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)» в процессе распространения инновационных систем и подходов базовых центров РИК; - Реализация стратегий непрерывного профессионального образования в условиях взаимодействия систем ПК – РИК – ППД (повседневная педагогическая деятельность) |

План мероприятий по реализации целевого проекта:

«Формирование регионального инновационного кластера

эффективных образовательных систем модернизации образования

в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования

в Ростовской области»»

| № п/п | Задачи целевого проекта | Содержание деятельности по реализации задач | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно-правовой и методической базы организации РИК | Разработка комплекта нормативно-правовых и методических основ РИК: положение о РИК; описание структурно-функциональной модели РИК; программа деятельности РИК | Королева Л.Н. Эпова Н.П. Андреева О.С. | Ноябрь 2014 г. |
| 2 | Формирование РИК как региональной инновационной инфраструктуры в системе образования | Выявление инновационного ресурса БОУ ФЦПРО | Эпова Н.П., кураторы БОУ | Ноябрь - декабрь 2014 г. |
|  |  | Организация РИК на основе центров инновационного развития образования из числа БОУ с высоким инновационным ресурсом, а также «Научных школ института», «Школы молодого специалиста», «Ассамблеи инноваторов» и др. инновационных сообществ | Эпова Н.П. Гульчевская В.Г., Тринитатская О.Г., Бут В.Ф., Эртель А.Б., Иванова Н.Б. | Декабрь 2014 г. |
|  |  | Разработка системы деятельности ЦИРО (центров инновационного развития образования) в составе РИК | Эпова Н.П. Гульчевская В.Г., Тринитатская О.Г., Бут В.Ф., Эртель А.Б., Иванова Н.Б. | Февраль 2014 г. |
|  |  | Формирование инструментария для мониторинга качества и эффективности деятельности ЦИРО | Эпова Н.П. Гульчевская В.Г., Тринитатская О.Г., Бут В.Ф., Эртель А.Б., Иванова Н.Б. | Март 2014 г. |
| 3 | Организация системы научно-методической поддержки и сопровождения РИК | Семинары Конференции Сетевые сообщества Форум/фестиваль «Ассамблея инноваторов» Ассоциация «Школа молодого специалиста» Сайт РО РИПК и ППРО | Эпова Н.П., зав.кафедрами, директора Центров института | Декабрь 2014г. Май 2015г. |

Проект

Положение о региональном инновационном кластере

эффективных образовательных систем

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном инновационном кластере эффективных образовательных систем разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» ( от 08.12.2011 г. № 2227-р), «Порядком формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» (от 23.07.2013 г. № 611), Комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных учреждений (от 28.05.2014 г. № 3241п-П8), Областным законом «Об образовании в Ростовской области» (от 14.11.2014 г. № 26-ЗС), Планом мероприятий «дорожная карта» по Ростовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» (от 25.04.2013 г. № 241), приказами минобразования Ростовской области «Об утверждении Порядка признания организаций областными инновационными площадками» (от 31.03.2014 № 176), «Об утверждении Положения об экспертной организации по признанию организации ОИП» (28.04.2014 № 260), Уставом института.

1.2. Положение устанавливает статус регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем (далее РИК) в качестве базовой основы развития инновационной инфраструктуры системы образования в Ростовской области.

1.3. Положение определяет порядок и условия формирования и функционирования РИК, в том числе цель, основные направления деятельности, структурно-функциональную модель.

1.4. РИК формируется в целях повышения эффективности региональной инновационной системы и развития регионального инновационного пространства в сфере  образования на основе взаимодействия функционирующих и создаваемых инновационных площадок с образовательными организациями региона, что  способствует расширению доступа к инновациям и высококвалифицированным педагогическим кадрам образовательного сообщества.

1.5. Деятельность РИК направлена на создание целостной среды развития культуры инновационного мышления и деятельности педагогических работников, управленческих кадров, специалистов методической службы в условиях персонифицированной системы повышения квалификации.

1.6. Организация РИК основана на принципах открытости, добровольности участия, практикосозидательной направленности, системно-деятельностного (компетентностного), средового подходов.

2. Функции РИК:

2.1. «Развивающая»:

- развитие культуры инновационного мышления, деятельности, поведения субъектов образовательной среды;

- инновационное развитие регионального образования в соответствии с приоритетами государственных образовательных стратегий.

2.2. «Андрагогическая»:

- обучение участников РИК технологиям освоения и адаптации инновационных продуктов, а также методам проектирования образовательной инноватики, востребованной практикой развития регионального образования.

2.3. «Консолидирующая»:

- обеспечение единого регионального пространства инновационного развития образования на основе РИК.

2.4. «Координирующая»:

- организация системы целенаправленного взаимодействия ведущих звеньев РИК, направленного на оптимизацию механизма инновационного развития регионального образования в условиях инновационной образовательной инфраструктуры региона.

3. Основные направления деятельности РИК

3.1. Разработка, апробация, внедрение инновационных моделей, систем и подходов к модернизации содержания образования и систем воспитания, педагогических технологий, учебно-методических комплексов;

- инновационных образовательных и учебных программ, направленных на обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям;

- механизмов, форм и методов управления инновационной образовательной системой, в том числе, в условиях перехода на эффективный контракт;

- мониторинговых систем оценки качества образования;

- систем развития государственно-общественного управления повышением качества и эффективности образования;

- моделей и систем обеспечения здоровьеохранного образовательного пространства;

- механизмов саморегулирования деятельности образовательных организаций в условиях ассоциаций, союзов, сообществ, объединений.

3.2. Распространение образовательной инноватики в рамках РИК в условиях стажировочных практик и других видов диссеминации лучшего опыта модернизации образования в региональном образовательном пространстве повышения квалификации.

4. Состав и структура РИК

4.1. РИК состоит из:

- инновационных площадок образовательных учреждений Ростовской области, реализующих инновационные проекты (модели, программы), утверждённых в данном статусе на федеральном или региональном уровнях;

- базовых образовательных учреждений стажировочной площадки ФЦПРО на 2011-2015 годы;

- научных школ ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО;

- региональных инновационных сообществ (ассоциаций, клубов), организованных ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.

5. Порядок формирования и функционирования РИК

5.1. В целях организации эффективной деятельности РИК государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО) формирует Координационный совет РИК из числа специалистов института, представителей аппарата управления муниципальным образованием, образовательной организацией, педагогов наиболее перспективных инновационных площадок, базовых образовательных учреждений, специалистов муниципальной методической службы.

5.2. Возглавляет  Координационный совет (КС) председатель в лице ректора института.

5.3. В целях оптимизации работы КС председатель делегирует полномочия по управлению ведущими направлениями деятельности РИК (организационно-методическое, научно-методическое, информационно-методическое) заместителям из числа специалистов института.

5.4. Реализация стратегий модернизации образования в рамках РИК обеспечивается с помощью научных консультантов (ведущих учёных института).

5.5. КС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы РИК, утверждённом председателем КС.

5.6. Направления деятельности КС:

- формирование состава РИК на основании заявок образовательных организаций с учётом оценки областной Экспертной организации по признанию организаций областными инновационными площадками;

- планирование и осуществление образовательной, методической, научно-методической деятельности РИК в рамках диссеминации и развития инноватики в региональном образовании;

- мониторинговые исследования динамики инновационного развития региональной образовательной среды;

- обеспечение персонифицированной системы поддержки, сопровождения и профессионального роста участников РИК;

- организация открытого интерактивного информационного сопровождения деятельности РИК, распространения лучших инновационных концепций, моделей, программ, практик участников РИК в образовательном пространстве региона.

5.7. Решения КС по основным направлениям деятельности принимаются простым большинством голосов в ходе заседаний, которые проводятся не реже одного раза в полугодие.

КС вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

6. Порядок формирования РИК

6.1. Образовательная организация, утверждённая в статусе инновационной площадки или базового образовательного учреждения института, представляет свою заявку в КС о включении в состав РИК (Приложение № 1).

6.2. Образовательное учреждение, не утверждённое в статусе федеральной, региональной инновационной площадки или базового образовательного учреждения института соответствующими приказами Минобразования Российской Федерации или Ростовской области, представляет в КС заявку на включение в состав РИК в целях достижения результатов, способствующих получению данного статуса в процессе освоения инновационных практик, диссеминируемых РИК.

6.3. Решение КС о включении образовательного учреждения в состав РИК принимается в течение месяца со дня поступления заявки и представляется в образовательное учреждение.

Структурно-функциональная модель РИК

представляет комплекс:

- системообразующих элементов, необходимых  и достаточных для образования целостной архитектуры модели, её каркаса,

- и базовых функций каждого из данных элементов, реализация которых в совокупности формирует деятельностное пространство модели.

В качестве системообразующих компонентов модели РИК выступают:

- центры инновационного развития общего образования (инновационные площадки и базовые общеобразовательные учреждения Ростовской области),

- и региональный центр профессионального развития специалистов сферы образования (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО), организующий научные практикосозидательные школы, профессиональные клубы («Импульс»), многофункциональные инновационные профессиональные сообщества (в том числе, сетевые).

Названия центров модели обусловлены целевой направленностью данных элементов РИК и функциями, которые они призваны обеспечить.

Главными функциями центров инновационного развития общего образования являются:

- диссеминация эффективных инновационных моделей, программ, практик модернизации общего образования, реализации ФГОС, освоения профессионального стандарта «Педагог», развития системы государственно-общественного управления образованием. Составной частью диссеминации как системы распространения инновационного опыта с целью развития культуры педагогического творчества учителей, доселе не принимавших участия в разработке данной инноватики, является функция организации открытого доступа к мероприятиям  по диссеминации для педагогического сообщества своей территории и региона;

- обеспечение условий непрерывного профессионального роста педагогов своего образовательного учреждения (ОУ) в целях устойчивой динамики повышения доступного качества и эффективности образовательной системы ОУ;

- конструктивная преобразовательная деятельность педагогического коллектива по формированию механизмов дальнейшего развития действующей инновационной образовательной системы данного ОУ;

- андрагогическая функция в процессе оказания адресной профессиональной поддержки участников диссеминации, основанная на принципах персонификации системы взаимодействия авторов инноватики и педагогов, осваивающих её, опоре на опыт участников, контектсности содержания обучающего пространства и актуализации результатов освоения практической инноватики.

Именно вследствие того, что данные ОУ представляют собой открытую демонстрационную платформу инновационной практики модернизации региональной системы общего образования в нашем проекте они определены как центры инновационного развития общего образования.

Центр инновационного развития образования в своём составе объединяет расположенные на территории центра инновационные площадки федерального и регионального уровней и общеобразовательные учреждения, имеющие статус базовых.

Деятельность центров инновационного развития основана на стратегии построения единого инновационного пространства дополнительного профессионального образования, проектно-целевом, системно-деятельностном (компетентностном), средовом, андрагогическом подходах.

Содержание инновационной деятельности каждого Центра представляет собой часть единого инновационного пространства региона, РИК, направленного на развитие педагогической инициативы, творчества, продуктивности креативной деятельности педагогических и управленческих кадров регионального образования.

Центры планируют и осуществляют свою деятельность ежегодно в условиях научно-методической поддержки научного куратора от Регионального центра профессионального развития (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО).

Региональный центр профессионального развития в лице ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в модели РИК является организационно-координирующим и научно-методическим звеном.

Центр профессионального развития (ЦПР) осуществляет следующие функции:

- стратегическое управление развитием РИК на основе мониторинга, прогнозирования и проектирования механизмов повышения качества, эффективности и доступности его деятельности в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики;

- организационно-координирующая функция, обеспечивающая целенаправленное системное творческое взаимодействие центров инновационного развития РИК в целях формирования единого инновационного пространства регионального образования;

- научно-методическая функция, направленная на обеспечение поддержки, сопровождения и развития РИК на уровне достижений философии образования, методологии, психологии, педагогики и современных ИКТ.

ЦПР реализует свои функции в следующем составе:

- научные школы, деятельность которых направлена на формирование регионального контингента учёных-практиков современной российской школы в пространстве научно-исследовательской, инновационно-развивающей коллективно организованной персонифицированной системы ДПО;

- региональный клуб инноватики «Импульс», оказывающий методическую поддержку инновационным движения (проектам, программам) ОУ региона;

- региональные инновационные сообщества: СОФИЯ (Союз филологии, искусства, иностранных языков), «Учитель профильной школы», «Школа эффективного управления» и другие сообщества (сетевые, в том числе).

Деятельность сообществ координируется научно-методическими кафедрами ЦПР в соответствии с предметно функциональной направленностью.

Региональные инновационные сообщества обеспечивают стимулирующую функцию РИК, так как основаны на адресном персонифицированном взаимодействии педагогов, методистов, учёных, управленческих кадров образования в ходе обмена мнениями, опытом, полемики по ключевым вопросам профессионального развития, инноватики в образовании, создания и использования механизмов его модернизации.

Очевидно, что данная структурно-функциональная модель РИК отвечает критериям системной целостности, так как интегрирует базовые основы формирования единого инновационного образовательного пространства в регионе: платформы инновационных практик и научно-методический центр непрерывного профессионального развития специалистов сферы образования.

Тем не менее, реализация этой модели невозможна без целенаправленной организационно- и информационно-методической работы муниципальной методической службы, вне деятельностного участия органов управления образованием.

Сердечником инновационной инфраструктуры регионального образования, несомненно, является Учитель: наставник-исследователь-созидатель образовательного завтра.

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» от 8 декабря 2011 года № 2227-р

«Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» от 8 декабря 2011 года № 2227-р

«Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611

Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (Постановление Правительства РФ от 28.05.2014г. № 3241п-П8)

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н)