Приложение №3

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады**

**школьников в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **наименование мероприятия** | **срок реализации** | **форма документа** | **ответственный** |
| 1 | Утверждение сроков проведения школьного этапа Олимпиады | до 02.09.2024 | приказ Отдела образования | отдел образования  |
| 2 | Утверждение составов муниципальных предметно-методических комиссий по 14 общеобразовательным предметам | до 02.09.2024 | приказ Отдела образования | отдел образования |
| 3 | Определение графика ШЭ Олимпиады в соответствии со сроками, установленными минобразованием Ростовской области, расписания и продолжительности проведения, перечня материально-технического оборудования по каждому предмету, сроков расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуры регистрации участников, показа выполненных работ, а также рассмотрение апелляций участников олимпиады | до 02.09.2024 | приказ Отдела образования | отдел образования |
| 4 | Утверждение составов оргкомитета (не менее 5 человек), жюри (не менее 5 человек по каждому общеобразовательному предмету) и апелляционных комиссий по 14 предметам (за исключением 6 предметов, которые проводятся на платформе «Сириус.Курсы» (астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) | до 02.09.2024 | приказ Отдела образования | отдел образования |
| 5 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников | не позднее 07.09.2024 (на родительских собраниях, классных часах, в мессенджерах, на сайтах) | информационная справка, размещение информации на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях, на информационных стендах | общеобразовательные организации |
| 6 | Ведение подраздела «Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальных интернет-ресурсах Отдела образования Администрации Белокалитвинского район, общеобразовательных организаций | в соответствии с графиком ШЭ ВСОШ | размещение актуальной информации о ходе подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 7 | Установление квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады | до 02.09.2024 | приказ Отдела образования | общеобразовательные организации |
| 8 | Письменное информирование руководителей образовательных организаций, участников школьного этапа ВсОШ и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о порядке проведения ВсОШ и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | до 07.09.2024 | письмо Отдела образования, публикация информации на официальных интернет-ресурсах | общеобразовательные организации |
| 9 | Утверждение организационно-технологической модели проведения ВсОШ (далее- ОТМ ШЭ ВсОШ), разработанной оргкомитетом школьного этапа | до 07.09.2024 | утвержденная организационно-технологическая модель | отдел образования |
| 10 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию на официальном сайте организаторы в сети Интернет с указанием сведений об участниках, а также обеспечение их хранения в течении 1 года с даты проведения школьного этапа Олимпиады | не позднее 14.09.2024 | заявления  | общеобразовательные организации |
| 11 | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для проведения школьного этапа Олимпиады по 14 предметам и требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | в соответствии с ОТМ ШЭ ВсОШ | тексты заданий, требования к организации и проведению ШЭ ВсОШ | муниципальные предметно-методические комиссии |
| 12 | Обеспечение выполнения требований Образовательного Фонда «Талант и успех» к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» | в соответствии с графиком публикации материалов Образовательным Фондом «Талант и успех» |  | отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 13 | Обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады | По графику ШЭ ВсОШ | приказ | отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 14 | Предоставление обучающимся логинов и паролей для участия в олимпиаде по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» |  По графику ШЭ ВсОШ | списки обучающихся | общеобразовательные организации |
| 15 | Обеспечение конфиденциальности при получении и передаче олимпиадных заявок | в течении ШЭ ВсОШ | приказ | общеобразовательные организации |
| 16 | обеспечение проведения жюри по каждому общеобразовательному предмету анализа олимпиадный заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ (по запросу участника), процедуры апелляции ( по заявлению) | в течении ШЭ ВсОШ, согласно графику | Протоколы | отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 17 | индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов школьного этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений | По графику ШЭ ВсОШ |  |  |
| 18 | утверждение итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикации их на официальном сайте ОМСУ в сети интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету. | не позднее 11.11.2024 | приказ | общеобразовательные организации |
| 19 | Организаций награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами | согласно ОТМ ШЭ ВсОШ | приказ | общеобразовательные организации |