ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Ленинской средней общеобразовательной школы

2024-2029 гг.

Подготовила_____________Е.А.Леонова

Содержание

Паспорт Программы развития.

- Информационная справка.

- Анализ текущего состояния по результатам самодиагностики

- Результаты проблемно-ориентированного анализа

- Основные направления развития организации

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития

- Критерии и показатели оценки реализации Программы развития

- Дорожная карта реализации Программы развития.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинской средней общеобразовательной школы  х.Ленина, Белокалитвинский район  Ростовской области (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2024 года до 2029 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа подготовлена рабочей группой школы.

В програм​ме отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагог​ического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полно​ценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели гражданского общества.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинской средней общеобразовательной школы х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Цель Программы | Построение образовательного пространства для всестороннего развития личности обучающихся с учетом их способностей и интересов, создание оптимальных условий для получения обучающимися качественного образования, сохранения здоровья, успешной самореализации в различных видах деятельности и осознанного выбора будущей профессии. |
| Задачи Программы | - непрерывное совершенствование качества образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструирование мотивирующей образовательной среды; - создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по- ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; - создание условий для развития обучающихся (интеллект, талант, личность); - создание условий для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути; - создание условий для сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья обучающихся, организации отдыха детей; - поддержка учительства, создание условий для постоянного профессионального развития, в том числе на основе адресного методического сопровождения; - создание и совершенствование комфортного и безопасного школьного климата; - создание и развитие современной мотивирующей образовательной среды. |
| Сроки реализации Программы | 2024– 2029 гг. |
| Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ по вопросам воспитания обучающихся»; - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; -Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); -Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 (ред. от 24.12.2018) «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»; - Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 |
| Этапы реализации Программы | Программа реализуется через проекты, то есть комплекс организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы, с определенными показателями и контрольными точками: Первый этап (1 полугодие 2024 года) – подготовительный: - Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка плана мероприятий и программных проектов. Второй этап (2 полугодие 2024 года – 2027год) – практический: - Работа школы по реализации направлений программы - Реализация и корректировка программных проектов; - Продолжение материально-технического переоснащения, текущий и внутренний контроль за ходом выполнения Программы. Третий этап (2028 год) – обобщающий: - Обобщение результатов проектной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, - Распространение инновационных разработок школы; - Анализ достигнутых результатов; - Определение перспектив дальнейшего развития школы, постановка новых задач. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечивается качество общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. - Расширился перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. Большинство учащихся включено в систему дополнительного образования школы. - Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. - Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. - Выросло количество и масштабы социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. - Педагоги овладели цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС. - Создана эффективная система информационного обеспечения образовательного процесса. - Синхронизированы, взаимодействуют и дополняют друг друга учебный процесс и внеурочная деятельность; - Школа и семья – активные соучастники процесса социализации, выбора профессионального и жизненного пути, формирования мировоззрения; – Расширение партнерских отношения/ сетевое взаимодействие: заключение договора с профессиональными учебными заведениями, предприятиями округа - Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. - Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей - В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса. - 100% педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ. - Увеличение количества педагогов, охваченных участием в профессиональных конкурсах; - Увеличение количества обучающихся - участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений на базе образовательной организации; - Увеличение количества обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории; - Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством и полнотой образования и воспитания своих детей |
| Исполнители | Коллектив МБОУ Ленинской СОШ, Управляющий Совет школы, родители, учащиеся |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы, Управляющим Советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором. |
| Источники финансирования | Бюджетное и внебюджетное финансирование. |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

#### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинская средняя общеобразовательная школа  (МБОУ Ленинская СОШ) х. Ленин, Белокалитвинского района, Ростовской области открыта в 1902 году. Школа  расположена на берегу реки Калитвы, в живописной местности Белокалитвинского района.

Профиль обучения в 11 классе – универсальный, с углубленным изучением информатики и физики. Классы располагаются в типовых помещениях, средняя наполняемость составляет 16,7 учащихся.

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем предметам учебного плана.

Из 19 педагогов школы имеют:

- звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек;

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 1 человек;

- почетное звание «Отличник народного просвещения»  - 2 чел.;

- почетное  звание «Почетный работник сферы образования РФ» - 1 человек;

- грамоту Министерства образования и науки РФ - 5 чел.;

- грамоту Министерства образования и науки РО -9 чел.;

- высшую квалификационную категорию - 14 чел.;

- I квалификационную категорию – 3 чел.

Структурных подразделений нет. В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание работников образовательного учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет, родительские комитеты.

Краткие сведения о реализуемых образовательных программах, образовательных технологиях, особенностях обучения, воспитания и дополнительного образования:

Образовательное учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: – реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; – реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; – реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно – оздоровительной, духовно – нравственной, социальной, обще интеллектуальной и общекультурной направленностей, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; – предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; – обучение детей на дому, в том числе индивидуальное обучение больных детей на дому; – предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;– организация труда, отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (организация работы лагеря с дневным пребыванием детей, работы трудовых объединений); – проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

Информационное развитие школы:

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школа получила информационно-коммуникационное оборудование: ноутбуки, многофункциональные устройства.

На основе требований федеральных государственных образовательных стандартов и учета специфики работы образовательных организаций можно выделить следующие основные компоненты ЦОС:

| № | Основные компоненты | Наличие | Удовлетворяющие требованиям ФГОС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Официальный сайт школы | Есть | Обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса. |
| 2 | Электронная почта | Есть | Обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса |
| 3 | Электронный журнал | Есть | Обеспечивает планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения, мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса. |
| 4 | Система электронного документооборота | Есть | Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации. |
| 5 | Система дистанционного обучения для учащихся | Формируется | Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования. |
| 6 | Система поддержки пользователей компьютерной техники | Формируется | Обеспечивает условия для практического применения компьютерной техники участниками образовательного процесса. |
| 7 | Подключение к сети Интернет | Есть | Во всех учебных кабинетах есть либо проводной интернет, либо подключение по Wi-Fi |

  - КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ Ленинской СОШ: совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:

- Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и качества образования.

- Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в школе.

- Привлечение молодых специалистов.

- Совершенствование методов и технологий организации  образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, формирования различных компетенций.

- Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.

- Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся.

- Обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам.  Создание  условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды.

- Совершенствование работы системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса.

- Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы.

- Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы.

- Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.

3. Анализ текущего состояния по результатам самодиагностики.

Администрация МБОУ Ленинской СОШ  провела самодиагностику по показателям аккредитационного мониторинга Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По результатам мониторинга по всем уровням образования пороговое значение итогового балла достигнуто.

Графически результаты самодиагностики выглядят следующим образом:

Магистральное направление «Знание» - 39 баллов

Магистральное направление «Здоровье - 19 баллов

Магистральное направление «Творчество» -24 балла

Магистральное направление «Воспитание» - 19 баллов

Магистральное направление «Профориентация» -11 баллов

Ключевое условие «Учитель. Школьные команды» - 30 баллов

Ключевое условие «Школьный климат» - 18 балла.

Ключевое условие «Образовательная среда» - 17 баллов.

Таким образом, самодиагностика позволила определить исходное состояние школы, сильные и слабые стороны образовательной организации, направления развития, то есть получить ту информацию, без которой невозможно эффективное принятие управленческих решений. На основе самодиагностики будет разработан портфель проектов для реализации Программы развития

4.Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральное направление: «Знание» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты; - Наличие медалистов; - 74 % педагогов имеют высшую и первую категории - Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации, в том числе по работе по ФОП по обновленным ФГОС | - Острая нехватка педагогических кадров. - Библиотечный фонд художественной литературы не пополняется в связи с отсутствием необходимых средств. | - Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров - Более активное использование широких возможностей дистанционного обучения: обеспечение доступности получения образования для учащихся (независимо от места нахождения, состояния здоровья, и других факторов, препятствующих традиционному обучению), открытость образовательных ресурсов, их дешевизна, организация выполнения учащимися домашнего задания и самостоятельной работы, огромные возможности для часто болеющих детей; | Рост числа обучающихся с неродным русским языком; |
| Магистральное направление: «Воспитание» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Существующие в школе традиции и программы воспитательной работы | - нехватка помещений | - Рост социальной активности обучающихся посредством участия в ученическом самоуправлении и общественных организациях | Бурный рост различных внешкольных проектов и конкурсов, которые не дают возможность реализовывать школьные планы |
| Магистральное направление: «Здоровье» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Наличие в школе спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | - Отсутствие в школе медицинского работника - Частота болеющих детей - Небольшой процент обучающихся постоянно посещающих спортивные секции | приобретение спортивного инвентаря | Недостаток финансирования (приобретение спортивного инвентаря) |
| Магистральное направление: «Творчество» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Активное участие обучающихся во всех творческих мероприятиях | - Отсутствие педагогических кадров для руководства школьным театром, школьным хором и другими творческими объединениями | - Привлечение молодых педагогических кадров - Тесное сотрудничество с Домом Культуры, библиотекой, системой доп.образования,находящимися в шаговой доступности | - Снижения качественного уровня проводимых мероприятий из-за угрозы тер.актов |
| Магистральное направление: «Профориентация» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Активное участие педагогов и обучающихся в реализации программы по профориентации «Билет в будущее» | - Отсутствие транспортной возможности доставлять обучающихся на различные профориентационные мероприятия, региональные площадки, экскурсии | - Возможность использования потенциала родителей и предприятий округа в целях профориентации детей; | Невозможность посещения различных профориентационных мероприятий вне школы |
| Магистральное направление: «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Сплоченный педагогический коллектив - Достаточное материальное стимулирование | - Не укомплектованность в достаточной мере педагогическими кадрами - Чрезмерная нагрузка у педагогов и как следствие нежелание участвовать в педагогических конкурсах | - Работа с выпускниками школы по выбору профессий педагогической направленности | - Старение педагогических кадров - Небольшое количество молодых специалистов |
| Магистральное направление: «Школьный климат» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Активность родительской общественности в жизнедеятельности школы. | - Рост числа обучающихся, подвергающихся буллингу. - Напряженная обстановки в обществе | - Создание противобуллинговой программы по работе как с обучающимися, так и с родителями | - Рост числа обучающихся с ОВЗ |
| Магистральное направление: «Образовательная среда» |  |  |  |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| -Современная материально-техническая база и инфраструктура (получено техническое оборудование в рамках ЦОС; -Наличие подключения к сети Интернет в каждом учебном кабинете | Большинство родителей работают и не имеют возможностей качественно заниматься образованием и воспитанием детей | - Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, сайта для повышения уровня их педагогической просвещенности; | - Низкий имидж профессии учителя в обществе; - Активное использование сети Интернет обучающимися может создавать угрозу доступа к информации, которая противоречит российскому законодательству; интернет-зависимость, кибербуллинг; |

5.Основные направления развития организации

1. Направление «Знание». Внедрение обновленных ФГОС и переход на ФООП.

Обеспечение соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов. Корректировка всех ООП с учетом ФООП.

2. Провести мониторинг состояния степени адаптации обучающихся-иностранцев и на его основе разработать план мероприятий по улучшению адаптации и интеграции детей в образовательный процесс школы. Запланировать диагностические периоды с целью контроля реализации плана мероприятий.

Открытие в 2022 году в рамках проекта «Современная школа» в школе «Точки роста», что расширит возможность обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной направленности, позволит проводить практическую отработку учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» на современном оборудовании.

3. Направление «Воспитание». Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Перераспределить работу по организации и контролю воспитательной деятельности школы с учетом должностных обязанностей нового специалиста. Разработать планы работы советника директора, скорректировать при необходимости локальные нормативные акты школы.

4. Направление «Творчество». Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Повысить эффективность системы дополнительного образования. Принять участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126).

5. Направление «Творчество». Участия в проекте Минпросвещения «Школьный театр».

Найти специалиста – руководители школьного театра, определить, в каком формате организовать школьный театр. Разработать и утвердить образовательную программу, сопутствующие документы, в том числе скорректировать локальные нормативные акты школы (при необходимости). Организовать сотрудничество с организациями, оказывающими поддержку проекта.

6. Направление «Школьный климат». Решение проблемы дефицита педагогических кадров, в том числе для организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.

Работа со специализированными сайтами по поиску новых педагогических сотрудников, связь с деканатом Тверского государственного университета.

7.Направление «Школьный климат». Создание и реализация антибуллинговой программы «Социальный светофор».

Обеспечить обучение педагогов по работе с буллингом. Работа с обучающимися и родителями по антибуллингу.

8.Направление «Учитель. Школьная команда». Усиление работы с педагогами по вопросам участия в конкурсном движении и повышении уровня квалификации.

Создание условий для участия педагогов в муниципальных и региональных конкурсах профессионального мастерства. Стимулирование роста мастерства педагогов и обеспечение их социальной защищенности на рынке труда через участие в аттестации для повышения или получения категорий.

9. Направление «Профориентация». Реализация профессионального обучения старшеклассников по программам профессиональной подготовки.

Разработать и реализовать на основе профессиональных стандартов или квалификационных требований программу профессионального обучения для обучающихся 10-11 классов. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдать свидетельства о полученной профессии.

10.Ежегодный внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям.

Проводить периодическую внутреннюю проверку школы на соответствие аккредитационным показателям. Если выявятся несоответствия, провести мероприятия по их устранению.

6.Ожидаемые результаты реализации Программы развития

Успешная реализация Программы в 2024-2029 гг. позволит сформировать и реализовать модель современной школы, объединяющей детей и взрослых, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей

Совершенствование обучения будет во многом зависеть от консолидации усилий всех участников образовательных отношений по повышению качества образования, создания взаимодействия с различными субъектами поселка (Дом Культуры, библиотека, и др.), последовательного внедрения в обучение цифрового образовательного контента.

В настоящей программе определены ключевые направления совершенствования процессов образования, воспитания и развития творческих способностей обучающихся, совершенствования системы управления образовательной организацией, ее образовательной инфраструктуры и школьного климата, достижения заданного уровня «Школы Минпросвещения России».

В зависимости от изменений социально-экономической обстановки, а также законодательной базы возможны корректировка и уточнение указанных направлений развития.

8.Дорожная карта реализации Программы развития

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель/Ответствен ный | Срок реализации | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внедрение обновленных ФГОС и переход на ФООП. Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирования банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и их изучение педагогическим коллективом | Администрация | По мере публикации новых нормативно-правовых документов, постоянно | Локальные акты |  |
| 2 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФОП | Администрация | Январь-август 2024 | Локальные акты |  |
| 3 | Проведение внутришкольного контроля за выполнением требований к планированию образовательной деятельности; соответствие рабочих программ учебных предметов для 1-11 классов, в том числе адаптированных согласно требованиям ФОП, обновленным ФГОС НОО/ ФГОС НОО ОВЗ, ООО и СОО | Зам.директора по УВР август | Январь-август 2024 | Наличие рабочих программ учебных предметов для 1-11 классов, в том числе адаптированных |  |
| 4 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП | Администрация | Январь-август 2024 | Сертификаты прохождения курсов |  |
| 5 | Методическое сопровождение, проведение педсовета и других мероприятий по результатам введения ФОП | Директор | Январь-август 2024 | Протоколы заседаний |  |
| - Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение работника в должности советника | Директор | Январь 2024 | Приказ |  |
| 2 | Разработка плана работы советника на уч.год | Советник | Январь 2024 | План работы |  |
| 3 | Корректировка (при необходимости) школьных локальных актов | Директор | Январь - февраль 2024 | Локальные акты |  |
| - Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заместитель директора по ВР | Март-апрель 2024 | Анкетирование и опрос родителей |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Директор | Апрель 2024 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования | Заместитель директора по ВР, Педагоги дополнительного образования | Май – август 2024 | Образовательные программы по открывае мым направлениям дополни тельного образования |  |
| - Участие в проекте «Школьный театр» Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поиск специалиста – руководителя школьного театра | Директор | 1 полугодие 2024 |  |  |
| 2 | Разработка образовательной программы для школьного театра | Педагог дополнительного образования | К 1 сентября 2024 |  |  |
| 3 | Реализация программы школьного театра и мониторинг результатов | Педагог дополнительного образования | 2024 – 2029 |  |  |
| - Открытие центра «Точка роста» естественно-научной направленности Магистральное направление «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление нормативно-правовой базы | Директор | 2024 | Локальные акты |  |
| 2 | Назначение руководителя «Точки роста» | Директор | 2024 | Приказ |  |
| 3 | Разработка образовательной программы | Руководитель | 2024 | ОП |  |
| 4 | Методическое и информационное сопровождение | Администрация | 2024 | Руководитель «Точки роста» |  |
| - Усиление антитеррористической защищенности организации Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. | Директор | Ежегодно | Приказ |  |
| 2 | Разработка комплексного плана мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. | Директор | Ежегодно | Утвержденный план внедрения |  |
| - Решение проблемы дефицита педагогических кадров, в том числе для организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация информационного сопровождения: размещение на сайте ОУ информации о кадрах, своевременная подача сведений о вакансиях в Службу занятости | Директор | Январь-август 2024 |  |  |
| 2 | Работа со специализированными сайтами по поиску новых педагогических сотрудников | Директор | Январь-август 2024 |  |  |
| 3 | Тесная связь с деканатом Тверского государственного университета по привлечению молодых специалистов в школу | Директор | Январь-август 2024 |  |  |
| 4 5 | Профессиональная ориентация старшеклассников школы на педагогические специальности. Устройство выпускников школы на обучение по педагогическим специальностям на целевой контрактной основе по потребности школы | Администрация Учредитель | Ежегодно Ежегодно |  |  |
| - Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся. Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации учащихся-иностранцев | Педагог-психолог | В течение учебного года | Доклад на совещании |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации на уч.год | Педагог-психолог | Сентябрь 2024 | План |  |
| - Усиление работы с педагогами по вопросам участия в конкурсном движении и повышении уровня квалификации. Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа администрации школы по повышению престижа педагога и школы через участие в различных конкурсах, в т.ч. профессиональных | Администрация | Ежегодно | Участие в конкурсах |  |
| 2 | Разработка пакета стимулирующих поощрений участников | Администрация | 2024 г |  |  |
| 3 | Работа администрации по мотивации учителей на профессиональный рост через аттестацию по повышению или подтверждению категории | Администрация | Ежегодно | Увеличение числа учителей, имеющих категории |  |
| 4 | Создание на базе «Сферум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям | Администрация | 2023 г | Сообщества |  |
| 5 | Развитие системы наставничества | Зам директора по УВР, методический совет школы | ежегодно | Система наставничества |  |
| 10. Создание и реализация антибуллинговой программы «Социальный светофор». Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка буллинговой ситуации в школе | Педагог-психолог, кл. руководители | Сентябрь 2024г | Совещание при директоре |  |
| 2 | Организация лекториев и практикумов для педагогов и родителей «Антибуллинг-навигатор» по травле и детской безопасности | Педагог-психолог | В течение года | Программа лекториев |  |
| 3 | Индивидуальные консультации по конкретным случаям травли | Педагог-психолог | По необходимости | Консультации |  |
| 11. Реализация профессионального обучения старшеклассников по программам профессиональной подготовки. Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление нормативно-правовой базы | Директор | Январь-август 2024 | Локальные акты |  |
| 2 | Разработка образовательной программы | Директор | Январь-август 2024 | Программа |  |
| 3 | Реализация программы профессионального обучения | Администрация, педагог-руководитель | С 1.09.2024 | Занятия 1 час в неделю |  |
| 4 | Методическое и информационное сопровождение | Администрация | Регулярно |  |  |
| 12. Ежегодный внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям. |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение внутреннего аудита на соответствие школы аккредитационным показателям | Заместитель директора по УВР | Ежегодно | Акт внутреннего аудита |  |
| 2 | Совещание при директоре и разработка мер по устранению выявленных нарушений | Директор | Ежегодно | Протокол Приказ об утверждении мер |  |
| 3 | Реализация плана мер по устранению выявленных нарушений | Администрация | По мере необходимости | Аналитическая справка |  |